## Sheet1
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040024T000011257930-动物疫病检测实验室运行经费
主管部门 |  | 攀枝花市农业农村局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农业农村局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为保障全市重大动物疫病强制免疫病种应免密度100%、抗体合格率不低于70%，全市不发生区域性重大动物疫病的目标任务，每年春秋两防抽取样品1700个开展抗体检测；每季度开展非洲猪瘟、高致病性禽流感、口啼疫等病原学检测不低于1000个；全年开展应急检测1000个；共计需要资金25.1万元，其中抗体检测经费5.1万元（每个样品30元），病原学检测经费20万元（每个样品40元） |  |  |  |  | 全面完成2024年强制免疫工作，各强制免疫病种应免密度100%，各强制免疫抗体合格率均高于75%，开展抗检测3049份、布病抗体监测739份，开展非洲猪瘟、禽流感等病原学检测4300余份。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过试剂采购和实验耗材购买、实验室重要仪器检定、实验室医废处置和保洁有效保障了实验室正常运转和生物安全，积极开展春秋两防强制免疫病种抗体抽样检测，了解了各强制免疫病种抗体合格率，有效够牢了免疫屏障，通过流行病学调查与监测、日常抽样和应急监测，了解了我市疫病流行趋势，防止的重大动物疫病的传播和扩散。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 15 | 14.9996 | 14.9996 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 15 | 14.9996 | 14.9996 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 血清学检测 | ≥ | 2000 | 个 | 3049个 | 5 | 5
|  |  | 强制免疫应免密度 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  |  | 样品抽取数 | ≥ | 1700 | 个 | 8088个 | 5 | 5
|  |  | 病原学检测 | ≥ | 1000 | 个 | 4800个 | 5 | 5
|  |  | 抗体合格率 | ≥ | 70 | % | ≥90% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 检测完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 12个月内完成 | 5 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 动物疫病防控率 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 10 | 10
|  | 可持续发展指标 | 动物疫病防控 | 定性 | 可持续 |  | 未发生区域重大疫情，确保了畜牧业可持续发展 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 动物疫病防控 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 抗体检测 | ＝ | 3 | 万元 | 3万元 | 10 | 10
|  |  | 病原学检测 | ＝ | 12 | 万元 | 12万元 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 全面完成2024年任务，自评得分100分，通过项目实施有效保障了全市畜牧业可持续发展、公共卫生和畜产品质量安全。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：胡生富 |  |  |  |  | 财务负责人：周德敏
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040022T000004674961-高标准农田建设
主管部门 |  | 攀枝花市农业农村局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农业农村局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 建设高标准农田40000亩。主要建设内容为:硬化机耕道路,整治渠道,山坪塘整治，新建提灌站，拦水堰，蓄水池，土地整理，土壤改良等。 经办人：侯自强 18608120021 |  |  |  |  | 新建及改造提升高标准农田4.2万亩（新建1.8万亩、改造提升2.4万亩）
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目基本按照省厅要求，保质保量按时完成，具体建设内容如下。2023年转移支付项目务3.2万亩（新建1.8万亩、改造提升1.4万亩），主要建设内容：田型调整0.684万亩，田间道路82.08km，田间沟渠102.12km，地力培肥（土壤改良）2.4万亩，整治山坪塘１座，蓄水池147口，提灌站３座。增发国债项目改造提升1万亩，主要建设内容：。主要建设内容有：田型调整面积296.13亩，整治提灌站1座，新建提灌站1座，新建蓄水池59口，田间道路工程33.342km，农田地力提升1万亩
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1.3791 | 1.3791 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 1.3791 | 1.3791 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | ＝ | 4 | 万亩 | 4.2万亩 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 任务完成时间 | ＝ | 2 | 年 | 2年 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年直接受益农户数量 | ＝ | 4750 | 户 | 12291户 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 定性 | 高中低 | 次 | 高 | 10 | 10
|  | 可持续发展指标 | 农田种植结构 | 定性 | 优良 | 次 | 优良 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区公众满意度 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款 | ＝ | 13791 | 元 | 13791元 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 结合自评情况，项目自评得分100分。高标准农田建设项目2024年度任务，严格按照省厅要求，保质保量及时全面完成。项目的实施不仅取得了经济效益，提升了粮食综合生产能力，带动农业农民也增收，也带来了社会效益，提高了田间道路通达率，项目区农户满意度达90以上。同时，本着以收定支、厉行节约、讲究效益的原则，2024年度仅支出项目经费1.38万元，大大节约了市级项目工作经费。
存在问题 | 无
改进措施 | 下一步，将用好每一分财政资金，确保每一分钱都用到刀刃上，高质量推动进高标准农田建设。
项目负责人：侯自强 |  |  |  |  | 财务负责人：周德敏
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040023T000009727915-关工委工作经费
主管部门 |  | 攀枝花市农业农村局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农业农村局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 关工委工作经费 经办人：谭丽 电话 ：18081743921 |  |  |  |  | 按照年初预算安排，遵守资金管理制度，完成工作任务，预算执行率100%，完成项目年度目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成社会实践1次，开展帮扶村关爱活动一次。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1.25 | 1.25 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 1.25 | 1.25 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 2次 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 六一节，暑假 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 暑假社会实践 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购书卡 | ≥ | 2 | 次 | 0 | 10 | 10 | 根据项目实际情况，调整了预算内容，开展了消防实践活动和“大手拉小手 共画同心圆” 帮扶活动各1次。
|  |  | 财政拨款 | ＝ | 12500 | 元 | 12500 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 资金效率较高，预算执行到位，重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标。
存在问题 | 预算资金使用计划性有待加强。
改进措施 | 加强预算收支管理，细化预算编制工作，强化监督，专款专用，完善用款计划管理，庚科学合理的编制资金使用计划。
项目负责人：谭丽 |  |  |  |  | 财务负责人：周德敏
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040024T000011257700-烤烟保险费市级财政补贴
主管部门 |  | 攀枝花市农业农村局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农业农村局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 全面推行烤烟种植保险，保险保额为800元/亩，费率6%。保费由市烟草公司，市县（区）财政及烟农按比例分担，支持与鼓励烟农专业合作组织带领烟农参加保险，计划参保7万亩，金额56万元。 |  |  |  |  | 全面推行烤烟种植保险，保险保额为800元/亩，费率6%。保费由市烟草公司，市县（区）财政及烟农按比例分担，支持与鼓励烟农专业合作组织带领烟农参加保险，计划参保7万亩，金额56万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 计划参保7万亩保险保额为800元/亩，费率6%。保费由市烟草公司、市县（区）财政及烟农按比例分担，支持与鼓励烟农专业合作组织带领烟农参加保险。计划参保7.5万亩，金额56万元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 56 | 55.4404 | 55.4404 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 56 | 55.4404 | 55.4404 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 费率 | ＝ | 6 | % | 6% | 10 | 10
|  |  | 计划参保 | ＝ | 7 | 万亩 | 7万亩 | 10 | 10
|  |  | 保险保额 | ＝ | 800 | 元/亩 | 800元/亩 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收 | ≥ | 5 | % | 5% | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保险费用 | ＝ | 56 | 万元 | 55.44万元 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 资金效率性较高，预算执行到位，重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标
存在问题 | 预算资金使用计划性有待加强
改进措施 | 加强预算收支管理，细化预算编制工作，强化监督，专款专用，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划
项目负责人：周德敏 |  |  |  |  | 财务负责人：周德敏
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040024T000011245402-农博会参展经费
主管部门 |  | 攀枝花市农业农村局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农业农村局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 攀枝花展馆以农博会为契机，推介我市优势特色产品，推广农业产业品牌，提升攀枝花市农业开放合作水平，展示攀果金字招牌。参展期间完成攀枝花馆的设计及搭建布展、撤展等会展相关事宜；准备攀果特色产品用于现场展示、品鉴；准备所有攀果展品的装卸、车辆运输、存放空间；.本届农博会在省级媒体上宣传；现场宣传（音响、大屏、宣传视频）、定制展示牌、海报等。 经办人：胡相 电话 ：15881296007 17321811151 |  |  |  |  | 有效完成了2024年四川农博会参展活动，对我市特色农产品开展线下品牌推介活动、策划设计印制品牌宣传资料、在省级以上媒体开展品牌宣传报道，有力提升了攀枝花“攀果”品牌知名度和影响力，助力攀枝花特色水果销售渠道和市场拓展，为推进攀枝花水果产业高质量发展发挥了积极作用。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 有效完成了2024年四川农博会攀枝花馆的搭建参展活动，在农博会期间对我市特色农产品开展线下品牌推介活动、策划设计印制品牌宣传资料、在省级以上媒体开展“攀果品宣传报道，有力提升了攀枝花“攀果”品牌知名度和影响力，助力攀枝花特色水果销售渠道和市场拓展，为推进攀枝花水果产业高质量发展发挥了积极作用。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 媒体宣传 | ≥ | 4 | 篇 | 4篇 | 10 | 10
|  |  | 攀枝花展馆设计及搭建 | ≥ | 800 | 平方米 | 800平方米 | 10 | 10
|  |  | 意向签约商 | ≥ | 3 | 家 | 3家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 特色农产品宣传 | 定性 | 提高攀枝花市现代农业特色 |  | 提高攀枝花市现代农业特色 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 参展时间 | 定性 | 每年10月 |  |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 攀果品牌影响力 | 定性 | 通过展会宣传，进一步加强攀果等特色农产品影响力 |  | 通过展会宣传，进一步加强攀果等特色农产品影响力 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 本届农博会相关宣传 | 定性 | 本届农博会在省级媒体上进行宣传 |  | 本届农博会在省级媒体上进行宣传 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 特色农产品影响力 | 定性 | 良好提升攀枝花市农业开放合作水平，展示攀果金字招牌 |  | 良好提升攀枝花市农业开放合作水平，展示攀果金字招牌 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 签约意向商满意度 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租用展位费 | ≥ | 10 | 万元 | 10万元 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目通过2024年四川农博会参展、对我市特色农产品开展线下品牌推介活动、策划设计印制品牌宣传资料、在省级以上媒体开展品牌宣传报道，有力提升了攀枝花“攀果”品牌知名度和影响力，助力攀枝花特色水果销售渠道和市场拓展，为推进攀枝花水果产业高质量发展发挥了积极作用。
存在问题 | 无。
改进措施 | 未发现相关问题。
项目负责人：胡相 |  |  |  |  | 财务负责人：周德敏
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040024T000010304803-农产品质量安全省建设项目
主管部门 |  | 攀枝花市农业农村局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农业农村局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 农产品监测，抽取各类样品325个，动物产品“瘦肉精”快检样品1600个，种植业产品胶体金免疫速测样品1000个，开展12个重点品种安全用药技术推广及新农安法普法宣传教育 |  |  |  |  | 严格按照年初预算安排，遵守资金管理制度，按时完成年度目标任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成农产品质量安全监督抽查抽样280个，鸡蛋5个，农药30个，肥料10个，动物产品“瘦肉精”快检样品1600个，种植业产品胶体金免疫速测样品1000个，完成12个重点品种安全用药技术推广及新农安法普法宣传教育任务。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 16.1316 | 47.1316 | 31.4562 |  |  | 66.74% | 10 | 6.7 | 年初预算为16.13万元，2024年追加预算31万元，因项目为跨年度实施，故余下的项目资金在2025年使用完毕。
| 其中：财政资金 | 16.1316 | 47.1316 | 31.4562 |  |  | 66.74% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | “瘦肉精”快检样品 | ＝ | 1600 | 个 | 1600 | 5 | 5
|  |  | 重点品种安全用药技术推广 | ＝ | 12 | 个 | 12 | 5 | 5
|  |  | 胶体金免疫速测样品 | ＝ | 1000 | 个 | 1000 | 10 | 10
|  |  | 农产品监测样品 | ＝ | 325 | 个 | 325 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 农业生态环境质量 | 定性 | 好 |  | 好 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年1月1日至12月31日 | ＝ | 365 | 日 | 365天 | 5 | 5
|  |  | 2024年 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农产品质量 | 定性 | 安全 |  | 安全 | 10 | 10
|  | 可持续发展指标 | 农业生产 | 定性 | 可持续发展 |  | 可持续发展 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | “瘦肉精”快检样品 | ＝ | 2.4 | 万元/每项目 | 2.4万元/每项目 | 5 | 5
|  |  | 农产品监测样品 | ＝ | 8.7 | 万元/每项目 | 9.6万元/每项目 | 5 | 5 | 依据项目实际实施情况，调整预算内容
|  |  | 胶体金免疫速测样品 | ＝ | 5 | 万元/每项目 | 8.4万元/每项目 | 5 | 5 | 依据项目实际实施情况，调整预算内容
|  |  | 重点品种安全用药技术推广 | ＝ | 0 | 万元/每项目 | 0 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 96.7
评价结论 | 较好完成项目目标任务，资金执行率高，通过抽检农业投入品和食用农产品，推广胶体金等快检技术，保障了农产品质量安全。
存在问题 | 预算资金使用计划性有待加强。
改进措施 | 做好资金使用计划，严格预算执行管理，提高资金使用效益。
项目负责人：谭丽 |  |  |  |  | 财务负责人：周德敏
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040024T000011258092-农村能源安全生产管理
主管部门 |  | 攀枝花市农业农村局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农业农村局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 1.组织各市、县（区）、乡（镇）农村沼气安全生产有关人员开展农村沼气安全应急演练1次，预算3万元，包括场地费、器材租赁费、资料费等。2.农村沼气安全宣传，预算2万元，包括印刷安全宣传册（挂图）费用0.5万元，制作沼气警示标志1.5万元。3.沼气工程项目验收2个，预算3万元。 |  |  |  |  | 遵守资金管理制度，按时完成年度目标任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成安全生产宣传资料印制，完成3处农村沼气种养循环综合利用项目和2处农村可再生能源建设重点村共5处农村能源项目验收工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 5 | 4.956 | 4.956 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 5 | 4.956 | 4.956 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 应急演练 | ＝ | 1 | 次 | 1次 | 10 | 10
|  |  | 安全宣传 | ≥ | 12 | 次 | 12次 | 10 | 10
|  |  | 项目验收 | ＝ | 2 | 个 | 5个 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产管理 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全生产 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目验收 | ＝ | 3 | 万元 | 4.3万元 | 8 | 8
|  |  | 安全宣传 | ＝ | 1 | 万元 | 0.66万元 | 6 | 6
|  |  | 应急演练 | ＝ | 3 | 万元 | 0万元 | 6 | 6 | 依据项目实际情况进行预算调整，2024年应急演练费用由具体实施单位米易县农业农村局承担
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 资金效率性较高，预算执行到位，重点工作完成效率高，绩效目标完成效率达标。
存在问题 | 预算资金使用计划性有待加强
改进措施 | 加强预算收支管理，细化预算编制工作，强化监督，专款专用，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。
项目负责人：廖海燕 |  |  |  |  | 财务负责人：周德敏
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040025T000012540473-农业高质量发展转移支付资金
主管部门 |  | 攀枝花市农业农村局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农业农村局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金 |  |  |  |  | 完成了60个土壤样品、126个农产品样品的采集、检测和报告编制。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据省上实施方案要求，按照省级统一布设的点位，已全部完成60个土壤样品、126个农产品样的采集和检测，并完成了成果报告的编制。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 34.06 | 33.6 |  |  | 98.65% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 34.06 | 33.6 |  |  | 98.65% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 红黑榜宣传 | ≥ | 10 | 批次 | 10批次 | 5 | 5
|  |  | 产地环境监测点 | ＝ | 126 | 个（套） | 126个 | 10 | 10
|  |  | 开展病原学和血清学样品监测 | ≥ | 5000 | 个 | 5000个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 强制免疫抗体合格率 | ≥ | 70 | % | 90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 依法对重大动物疫情处置率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用无重大违规违纪问题 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 农业生态环境质量 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业生态监测区群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 动物疫病防控 | ＝ | 15 | 万元 | 0万元 | 5 | 0 | 依据项目实际开展情况，进行预算调整，未使用本项目资金开展此项工作。
|  |  | 省重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励 | ＝ | 20 | 万元 | 20万元 | 5 | 5
|  |  | 农业生产及生态环境重大指标监测防控 | ＝ | 14.06 | 万元 | 13.62万元 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 资金效率性较高，预算执行到位，重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标
存在问题 | 预算资金使用计划性有待加强
改进措施 | 加强预算收支管理，细化预算编制工作，强化监督，专款专用，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划
项目负责人：巫和义 |  |  |  |  | 财务负责人：周德敏
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040025T000013051083-农业经理人“百千万”培养计划项目
主管部门 |  | 攀枝花市农业农村局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农业农村局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 培育示范型农业经理人120人，引领型农业经理人15人（经办人：付攀 电话：13330725818） |  |  |  |  | 本项目为跨年项目，年度目标将在2025年完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展专项培训、高校研学、顶岗锻炼、跟师学艺、跟踪指导及宣传推介，培育示范型农业经理人120人，2万元/人，计240万元；培育引领型农业经理人追加1万元/人，共15人，计15万元。合计255万元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 255 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 本项目为跨年项目，年度目标将在2025年完成，资金结余至2025年待项目完成后进行拨付。
| 其中：财政资金 | 0 | 255 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成引领型农业经理人培育 | ≥ | 135 | 人 | 0 | 20 | 0 | 本项目为跨年项目，该项为2025年任务，目前正有效推进中
|  | 质量指标 | 确保“百千万”农业经理人培训圆满完成 | 定性 | 良好 |  | 0 | 10 | 0 | 本项目为跨年项目，该项为2025年任务，目前正有效推进中
|  | 时效指标 | 全面完成2025年培育任务 | 定性 | 2025年11月底 | 年 | 0 | 10 | 0 | 本项目为跨年项目，该项为2025年任务，目前正有效推进中
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低生产成本，提高农业生产的整体效益 | 定性 | 良好 |  | 0 | 10 | 0 | 本项目为跨年项目，该项为2025年任务，目前正有效推进中
|  | 社会效益指标 | 培育一支能够引领一面、示范一方、带动一片的农业经理人队伍，现代农业产业体系建设提供人才支撑。 | 定性 | 良好 |  | 0 | 10 | 0 | 本项目为跨年项目，该项为2025年任务，目前正有效推进中
|  | 生态效益指标 | 实现农业生产的高效、绿色、可持续发展 | 定性 | 良好 |  | 0 | 5 | 0 | 本项目为跨年项目，该项为2025年任务，目前正有效推进中
|  | 可持续发展指标 | 有利于推动乡村振兴高质量发展，促进共同富裕，确保粮食安全。 | 定性 | 良好 |  | 0 | 5 | 0 | 本项目为跨年项目，该项为2025年任务，目前正有效推进中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 0 | 10 | 0 | 本项目为跨年项目，该项为2025年任务，目前正有效推进中
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展专项培训、高校研学、顶岗锻炼、跟师学艺、跟踪指导及宣传推介，培育示范型农业经理人120人，2万元/人，计240万元；培育引领型农业经理人追加1万元/人，共15人，计15万元。合计255万元。 | ≤ | 255 | 万元 | 0 | 10 | 0 | 本项目为跨年项目，该项为2025年任务，目前正有效推进中
合计 | [7 empty] | 100 | 0
评价结论 | 无
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：张津铭 |  |  |  |  | 财务负责人：周德敏
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040024T000010305133-农业生态环境监测体系建设
主管部门 |  | 攀枝花市农业农村局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农业农村局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照农业农村厅统一规划、统一布点、统一建设的原则，开展农业生态环境监测体系建设，提升农业生态环境质量风险监测与预报预警能力，为继承推广农业生态环境污染防控技术模式提供基础保障，完成36个产地环境协同监测点。 经办人：巫和义 电话 ：19908024463 |  |  |  |  | 全部完成36个点位的土壤样品、农产品样品的采集和检测任务，并完成成果报告的编制。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据省厅实施方案要求，制定了我市的实施方案，选择了代理公司，严格按照比选程序来确定第三方技术服务公司，严格按照我市的实施方案完成了36个点位的土壤样品、农产品样品的采集和检测，并完成成果报告的编制。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 7.2 | 7.2 | 7.092 |  |  | 98.5% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 7.2 | 7.2 | 7.092 |  |  | 98.5% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 产地环境协同监测点 | ＝ | 36 | 个 | 36个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 芒果离地价格准备率 | ≥ | 90 | % | 完成农产品样品样本检测，检测率90% | 10 | 10 | 完成样本监测
|  | 时效指标 | 2023年1月1日至12月31日 | ＝ | 365 | 日 | 365天 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业生态环境质量 | 定性 | 显著提升 |  | 显著提升 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 农业生态环境监测体系建设 | 定性 | 可持续发展 |  | 持续发展 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥ | 90 | % | 98% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 样品监测费用1100元/个*36个 | ＝ | 39600 | 元 | 39600 | 10 | 10
|  |  | 抽样费用900元/个*36个 | ＝ | 32400 | 元 | 31300 | 10 | 10 | 根据实际完成确定
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 按照农业农村厅统一规划、统一布点、统一建设的原则，有序开展了我市农业生态环境监测体系建设，提升了我市农业生态环境质量风险监测与预报预警能力，为推广农业生态环境污染防控技术模式提供了基础保障，全面完成了36个产地环境协同监测点的采样、分析和报告编制。
存在问题 | 1.协同监测点是根据2020年耕地质量类别划分成果数据统一布设的，基础数据较老，如土地利用现状图是国土部门提供的2015年和2018年的，地形图是2015年的，土壤类型图是40年前第二次土壤普查成果。建议在全国第三次土壤普查成果出来后重新进行类别化分和更新。2.受污染耕地安全利用监管不足，基层土壤环境管理人员（尤其是农业农村系统）缺乏，受污染耕地安全利用措施落地应用还存在较大难度。
改进措施 | 1.进一步更新和完善我市耕地质量类别划分。2.进一步增加土壤环境管理人才，加强专业技术学习。
项目负责人：巫和义 |  |  |  |  | 财务负责人：周德敏
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040024T000010304874-农业种质资源部门预算项目
主管部门 |  | 攀枝花市农业农村局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农业农村局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成农作物种质资源（芒果和牛油果）鉴定评价41份 |  |  |  |  | 完成农作物种质资源（芒果和牛油果）鉴定评价41份
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目由市农业农村局组织实施，委托攀枝花市农林科学研究院开展完成41份热带作物种质资源鉴定评价工作。维护品种资源圃的健康发展，支持攀西地区芒果、牛油果产业发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 农作物种质资源 | ＝ | 41 | 份 | 41份 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 鉴定评价质量 | 定性 | 优良 |  | 优良 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年 | ＝ | 365 | 日 | 365天 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农业种质资源保护与提升 | 定性 | 可持续 |  | 农业种质资源保护与提升可持续发展 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 鉴定评价费2000元/份*41份 | ＝ | 82000 | 元 | 82000元 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 根据《热带、亚热带果树种质资源数据质量控制规范》和《油梨种质资源描述简表》的要求对芒果、牛油果种质资源规范描述，按照鉴定标准进行田间管理，在植物学性状、农艺性状、品质性状进行调查鉴定；初步鉴定后形成了41份芒果、牛油果种质资源鉴定信息表，筛选出特色优异种质资源4份，芒果3份，牛油果1份。
存在问题 | 芒果、牛油果种质资源花期和果实成熟期评价性状指标多，工作量大，造成部分评价指标不及时，需要长期坚持进行鉴定评价。
改进措施 | 持续做好芒果、牛油果种质资源收集保存、鉴定评价以及种质资源创新利用，为攀枝花“4+1”现代农业体系的发展和高质量建设共同富裕试验区贡献科技力量。
项目负责人：李维强 |  |  |  |  | 财务负责人：周德敏
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040023T000009617642-攀枝花市第三次全国土壤普查工作
主管部门 |  | 攀枝花市农业农村局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农业农村局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 全面完成2025年攀枝花市第三次全国土壤普查工作 经办人：刘丽 电话：13408120363 |  |  |  |  | 本项目为跨年度（2023-2025）实施项目。 2023年度任务各项指标均已按时保质完成； 2024年度任务为：邀请专家技术指导、外业调查采样验收、成果数据会审、验收、质量控制等，累计培训40人次，于2024年12月底前高质高效完成全市2024年度工作任务。2024年度任务各项指标均已按时保质完成。 其余指标在2025年度完成，目前正有效推进中。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目为跨年度实施项目，2024年度任务为：邀请专家技术指导、外业调查采样验收、成果数据会审、验收、质量控制等，累计培训40人次，于2024年12月底前高质高效完成完成全市2024年度工作任务。2024年度任务各项指标均已按时保质完成。 2025年度任务为：编制工作报告、技术报告、市土壤志市土种志各1套；市级土壤属性图，成果图件编制13幅、属性图数据成果1个、属性制图分析报告1个；市级土壤类型图编制，前期数据处理5个、市级土壤类型图制作1个、土壤图数据成果编制1个、土壤图制图技术报告1个；完成市级工作报告和技术报告，以及图件成果、数据成果、文字成果等；完成全市成果编制和验收工作；确保第三次全国土壤普查工作成果编制工作全面完成。目前正在有效推进中。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 0.65 | 0.65 |  |  | 100% | 10 | 10 | 年中追加6万元作为邀请专家技术指导、外业调查采样验收、成果数据会审、验收、质量控制等的工作经费，2024年开展培训实际使用0.65万元，剩余资金5.35万元结余到2025年继续使用。
| 其中：财政资金 | 0 | 0.65 | 0.65 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 编制工作报告、技术报告、市土壤志市土种志各1套 | ≥ | 3 | 套 | 3套 | 10 | 10 | 本项目为跨年项目，该项为2025年任务，目前正有效推进中
|  |  | 市级土壤属性图，成果图件编制13幅、属性图数据成果1个、属性制图分析报告1个。 | ≥ | 15 | 个 | 15个 | 5 | 5 | 本项目为跨年项目，该项为2025年任务，目前正有效推进中
|  |  | 市级土壤类型图编制，前期数据处理5个、市级土壤类型图制作1个、土壤图数据成果编制1个、土壤图制图技术报告1个。 | ≥ | 8 | 个 | 8个 | 5 | 5 | 本项目为跨年项目，该项为2025年任务，目前正有效推进中
|  | 质量指标 | 确保第三次全国土壤普查工作成果编制工作全面完成 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 10 | 10 | 本项目为跨年项目，该项为2025年任务，目前正有效推进中
|  | 时效指标 | 完成市级工作报告和技术报告，以及图件成果、数据成果、文字成果等；完成全市成果编制和验收工作 | ≥ | 2025 | 年 | 2025年 | 10 | 10 | 本项目为跨年项目，该项为2025年任务，目前正有效推进中
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保农产品质量安全 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 农业综合生产能力和粮食安全 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 确保农产品质量安全 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 有利于推动乡村振兴高质量发展，促进共同富裕，确保粮食安全 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市级数字化图件成果汇编（市级土壤类型图编制、市级土壤属性图、市级土壤采样点分布图）；市级文字成果汇编（工作报告、技术报告、市土壤志、市土种志）；成果打印费和出版费共计60万元 | ≥ | 60 | 万元 | 0.65万元 | 10 | 5 | 本项目为跨年项目，该项为2025年任务，目前正有效推进中
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 项目自评总分100分，项目为跨年度项目，于2023-2025年开展，项目实施以来，2023、2024年度任务均已按时按量完成。
存在问题 | 2025年度成果汇编资金量不足
改进措施 | 建议按照实际需求追加
项目负责人：侯自强 |  |  |  |  | 财务负责人：周德敏
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040024T000011964687-市级财政衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门 |  | 攀枝花市农业农村局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农业农村局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 引导中高山农户在核桃、稀疏林下种植魔芋示范，通过示范能有效带动农民的种植积极性，经过2-3年的示范种植，引进优良魔芋新品种，改变传统种植方式，提高魔芋的品质和产量；聘请第三方机构对扶贫基金会社会捐赠资金支持项目进行审计及公示公告；视频信息系统日常维护；落实《全国干部教育培训规划(2023-2027)》有关要求。 |  |  |  |  | 今年购买花鄂魔1号种子、有机肥和药剂等农资分发给示范户，并分别开展了技术培训、技术指导，随机进行种植测产。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 引导中高山农户在核桃、稀疏林下及玉米行间种植魔芋示范，通过示范，能有效带动农民的种植积极性，经过2至3年的示范种植，引进种植优良魔芋品种，改变传统的种植方式，科学种植，提高魔芋的品质和产量。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 48.8548 | 48.8548 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 48.8548 | 48.8548 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 确保信息视频系统运行顺畅 | ≥ | 3 | 万元 | 3万元 | 5 | 5
|  |  | 购买魔芋种 | ≥ | 10765 | 公斤 | 10765公斤 | 15 | 15
|  |  | 购买有机肥、杀虫杀菌剂等 | ≥ | 2654 | 包 | 经过前两年的试验，购买筛选出本地适应性较强鄂魔1号一代和二代种子10765公斤，生物有机肥320袋、杀菌剂春雷霉素、中生菌素各642袋、杀虫剂辛硫磷945袋，钾肥15袋、磷肥30袋、复合肥60袋，指导和培训中高山脱贫群众科学种植魔芋，发展新产业。 | 10 | 10
|  |  | 培训市、县、乡农业农村工作负责同志51人；按时完成2023年扶贫基金会资金所支持的项目审计和公示 | ≥ | 5 | 万元 | 5.04万元 | 5 | 5
|  |  | 培训市、县、乡农业农村工作负责同志51人 | ≥ | 51 | 人 | 51人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 示范推广带动效益 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范户收入 | ≥ | 2000 | 元/户 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 推动社会各企事业对乡村振兴工作的支持：降低会议支出，提高工作效率；进一步提升市、县、乡分管农业农村工作负责同志推进乡村全面振兴能力。 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 5 | 5
|  |  | 持续巩固脱贫攻坚成果 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市12个村共计220户 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入 | ＝ | 40 | 万元 | 40万元 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 资金效率性较高，预算执行到位，重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标
存在问题 | 预算资金使用计划性有待加强
改进措施 | 加强预算收支管理，细化预算编制工作，强化监督，专款专用，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划
项目负责人：张春燕 |  |  |  |  | 财务负责人：周德敏
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040025T000012200431-四川省扶贫基金会攀枝花市分会运行费
主管部门 |  | 攀枝花市农业农村局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农业农村局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为四川省扶贫基金会攀枝花分会工作开展提供保障经费，争取更多社会力量和社会捐赠资金用于巩固脱贫成果、统筹推进实施乡村振兴工作。 |  |  |  |  | 2024年共募集扶贫资金及物资约1455.82万元，帮扶困难群众8000余人次，达到群众满意度95%以上。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2024年，四川省扶贫基金会攀枝花分会运行经费支出15万元，保障了基金会的正常运转。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 15 | 15 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 15 | 15 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 开展督查检查调研 | ＝ | 1.88 | 万元 | 1.88万元 | 1 | 1
|  |  | 聘用人员经费支出 | ＝ | 21.36 | 万元 | 21.36万元 | 46 | 46
|  |  | 参加省基金会会议及汇报工作等差旅费 | ＝ | 1.6 | 万元 | 1.6万元 | 1 | 1
|  |  | 公用经费 | ＝ | 2.32 | 万元 | 2.32万元 | 1 | 1
|  |  | 基金会人员工作能力提升培训，召开社会扶贫会议 | ＝ | 2.4 | 万元 | 2.4万元 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 完成年度募集资金的管理使用 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众满意度 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 优 | 10 | 10
|  |  | 提高社会稳定性 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 优 | 10 | 10
|  |  | 供良好的履职基础、提升服务社会发展能力 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 优 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 经认真自评，绩效自评100分。顺利完成年度目标任务，争取更多社会力量和社会捐赠资金用于巩固脱贫成果、统筹推进实施乡村振兴工作。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：黄颖 |  |  |  |  | 财务负责人：周德敏
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040025T000012200424-乡村振兴工作经费
主管部门 |  | 攀枝花市农业农村局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农业农村局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为统筹推进全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关会议、督导检查和考核工作开展提供有力经费保障，保质保量完成市委、市政府下达我局巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务。 |  |  |  |  | 严格按照年初预算安排，遵守资金管理制度，及时足额发放，预算执行率100%，完成项目年度目标
| 2.项目实施内容及过程概述 | 高质量完成市委、市政府下达全年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 3.4384 | 3.4384 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 3.4384 | 3.4384 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 高质量完成市委、市政府下达全年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务 | ≥ | 14 | 场次 | 14场 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 高质量完成市委、市政府下达全年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务 | 定性 | 高中低 | 级 | 高 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对脱贫地对全市脱贫攻坚巩固成果发挥有效促进作用 | 定性 | 高中低 | 级 | 高 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 对脱贫地区农民致富增收和社会稳定发挥长期促进作用 | 定性 | 高中低 | 级 | 高 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫地区群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年需要乡村振兴工作经费 | ＝ | 4.223 | 万元 | 3.44万元 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 资金效率性较高，预算执行到位，重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标
存在问题 | 预算资金使用计划性有待加强
改进措施 | 加强预算收支管理，细化预算编制工作，强化监督，专款专用，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划
项目负责人：周德敏 |  |  |  |  | 财务负责人：周德敏
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040022T000006656910-向上争取资金工作经费
主管部门 |  | 攀枝花市农业农村局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农业农村局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 向上争取资金工作经费 |  |  |  |  | 严格按照年初预算安排，遵守资金管理制度，及时足额发放，预算执行率100%，完成项目年度目标
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展业务运行，保障向上争取资金工作有序开展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 20 | 20 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 20 | 20 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 向上争取资金 | ≥ | 20 | 万元 | 20万元 | 30 | 30
|  | 质量指标 | 农民人均可支配收入增长 | ≥ | 9 | % | 9% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年 | ≥ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 显著提高 | ≥ | 5 | % | 5% | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 明显提高 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 资金效率性较高，预算执行到位，重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标
存在问题 | 预算资金使用计划性有待加强
改进措施 | 加强预算收支管理，细化预算编制工作，强化监督，专款专用，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划
项目负责人：周德敏 |  |  |  |  | 财务负责人：周德敏
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040024T000011258167-增殖放流
主管部门 |  | 攀枝花市农业农村局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农业农村局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 用于长江十年禁捕工作持续开展增殖放流活动，纳入地方乡村振兴实绩考核，政府目标考核和河湖长治考核。 |  |  |  |  | 根据2024年度鱼类增殖放流方案，分别于6月6日和10月10日，在雅砻江和盐边永兴河按计划开展两次鱼类增殖放流，放流数量超12万尾，盐边县公证处进行现场公证。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据2024年度鱼类增殖放流方案，分别于6月6日和10月10日，在雅砻江和盐边永兴河按计划开展两次鱼类增殖放流，放流数量超12万尾，盐边县公证处进行现场公证。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 鱼苗放殖 | ≥ | 10 | 万尾（粒） | 12万尾 | 20 | 20
|  |  | 放殖次数 | ＝ | 2 | 次 | 2次 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 执行时间 | ＝ | 1 | 年 | 1年% | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 长江生态保护 | 定性 | 良好 | 分 | 长江生态保护生态效益良好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长江生态保护 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置鱼苗及放殖费用 | ＝ | 10 | 万元 | 10万元 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 根据2024年度鱼类增殖放流方案，分别于6月6日和10月10日，在雅砻江和盐边永兴河按计划开展两次鱼类增殖放流，放流数量超12万尾，盐边县公证处进行现场公证。增殖放流取得生态修复的理想效果。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：张良雄 |  |  |  |  | 财务负责人：周德敏
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040024T000010305022-种子抽样部门预算项目
主管部门 |  | 攀枝花市农业农村局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农业农村局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成全市种子样品抽取及常规检测70个，完成省种子站安排的主要农作物自主试验监督检查及转基因检测 |  |  |  |  | 项目由市农业农村局组织实施，2024年共抽检种子样品70个，种子合格率98.5%，其中玉米15个，水稻10个，蔬菜45个，转基因检测107个样品，未发现疑似转基因品种，主要农作物自主试验监督检查43组试验。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目由市农业农村局组织实施，2024年共抽检种子样品70个，种子合格率98.5%，其中玉米15个，水稻10个，蔬菜45个，转基因检测107个样品，未发现疑似转基因品种，主要农作物自主试验监督检查43组试验。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 4.3382 | 18.6382 | 6.3984 |  |  | 34.33% | 10 | 3.4 | 本项目为跨年项目，将在2025年继续开展。
| 其中：财政资金 | 4.3382 | 18.6382 | 6.3984 |  |  | 34.33% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 种子样品抽取及常规检测 | ＝ | 70 | 个 | 70个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 抽样率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年1月1日至12月31日 | ＝ | 365 | 日 | 365天 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农业种质资源保护与提升 | 定性 | 可持续发展 |  | 农业种质资源保护与提升可持续发展 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 抽样检测费800元/个*70个 | ＝ | 43381.65 | 元 | 63983.85元 | 20 | 20 | 依据项目实际开展情况，年中进行预算追加
合计 | [7 empty] | 100 | 93.4
评价结论 | 在春季、秋季等用种关键时期，对农资市场上销售的水稻、玉米、大豆、蔬菜等商品种于、开展种子质量、真实性、转基因成分等监督抽查，检查种子标签、销售档案、经营备案、“三无”种子等情况，进一步规范了种业经营市场，全市全年未出现重大农作物种子质量安全事故。
存在问题 | 种子管理人员偏少，技术力量薄弱。个别县（区）种子管理站技术力量十分薄弱，专业人员缺乏，缺乏强有力的执法检查队伍。
改进措施 | 继续加大种子市场监管和种子质量抽查力度。按照有关要求，组织开展监督检查，并根据情况不断完善，对检查发现有问题的门店，农民投诉的门店，加大检查抽查力度，保证检查覆盖面，从源头抓起，严把种子质量关，确保农民用种安全。
项目负责人：詹晓东 |  |  |  |  | 财务负责人：周德敏
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040024T000010305178-重大动物疫病防控经费
主管部门 |  | 攀枝花市农业农村局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农业农村局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 全市重大动物疫情稳中有降，努力确保不发生区域性重大动物疫病和人畜共患病疫情，项目资金使用无重大违规违纪问题。 |  |  |  |  | 通过采购试剂盒和应急物资，有效保障了实验室检测工作的开展，防疫应急物资得到了进一步补充。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过采购试剂盒和应急物资，有效保障了实验室检测工作的开展，防疫应急物资得到了进一步补充。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0.84 | 47.84 | 17.84 |  |  | 37.29% | 10 | 3.729 | 2024共计下达市农业农村局资金共计32万元，其中应急物资因资金下达较晚，采购供货完成后已于2025年3月份支付。
| 其中：财政资金 | 0.84 | 47.84 | 17.84 |  |  | 37.29% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 购买消毒剂防护用品 | ≥ | 1 | 批次 | ≥1批次 | 5 | 5
|  |  | 实验室工作运转 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  |  | 省级防疫应急物资采购 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  |  | 防疫应急物资周转等 | ≥ | 5 | 次 | ≥5次 | 5 | 5
|  |  | 购买禽流感病毒荧光RT-PCR以及非洲猪瘟病毒荧光PCR等检测试剂盒等 | ≥ | 70 | 盒 | ≥70盒 | 5 | 5
|  |  | 防疫物资 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 重大动物疫病及人畜共患病防控 | 定性 | 顺利完成 |  | 顺利完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年12月31日前 | ＝ | 365 | 日 | 365天 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 动物疫病防控能力和畜产品质量安全水平 | 定性 | 逐步提升 |  | 动物疫病防控能力和畜产品质量安全得到有效提升 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 环境和生物安全 | 定性 | 逐步提升 |  | 逐步提升 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 促进畜牧业健康发展 | 定性 | 逐步提升 |  | 逐步提升 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥ | 95 | % | ≥95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 试剂采购 | ＝ | 170000 | 元 | 170000元 | 7 | 7
|  |  | 防疫物资 | ＝ | 150000 | 元 | 8400元 | 8 | 2 | 资金下达较晚，项目实施完毕后停止报账，资金跨年支付（2025年3月已支付）
合计 | [7 empty] | 100 | 87.7
评价结论 | 项目总评分87.7分，扣分项主要为应急物资资金下达较晚，项目采购完成后资金未能及时支付（2025年3月支付）
存在问题 | 建议资金尽快下达，保障项目实施周期。
改进措施 | 无
项目负责人：胡生富 |  |  |  |  | 财务负责人：周德敏